附件 2

卫片执法工作项目支出绩效评价

报告

2023年6月

一、基本情况

（一）项目概况。

工作内容：卫片执法工作，是指利用卫星遥感为主的现代技术手段，及时发现、制止、报告和查处土地矿产违法违规行为，分析并探究违法违规成因，建立健全以定期监测为主、即时监测为辅的常态化工作机制。

政策依据：卫片执法工作由自然资源部组织开展，自2009年覆盖全国以来，至今已实施14年。按照部、省卫片执法工作考核要求，我局于2015年向市政府请示，经市政府主要负责人签批同意列入财政预算，由市财政每年拨付70万元作为工作经费。

工作实施情况：2022年卫片执法工作中，我单位组织全市内业填报、外业核查卫片图斑5539宗7.6万亩，发现违法用地133个798.52亩，整改69个648.91亩，剩余问题64个149.61亩，持续推进整改中。提请市政府召开警示约谈会1次，组织市级督导22次，组织市级审核会6次，以会代训提升工作水平；组织迎接部、省、南京督察局检查13次，及时按照上级检查反馈意见修改完善卫片执法工作成果。

资金支出和使用情况：按照卫片执法工作年度总体目标和经济科目，我单位专项工作经费执行率达97%。

- 项目绩效目标。总体目标：完成各年度卫片执法工作任务；违法用地用矿行为得到基本遏制，维护良好自然资源管理秩序；执法人员综合素质和执法监察工作水平明显提升。阶段性目标：举办培训班；卫片执法工作成果；对发现违法用地用矿图斑内外业核查、查处、整改；组织迎接省自然资源厅和南京督察局督导、验收等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：更好的实现项目产出、效益、满意度、预算资金执行率。更好的提升卫片执法工作效能，节省经费开支，保障卫片执法成果。

绩效评价的对象和范围：2022年卫片执法工作、实施开展的全过程。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 绩效评价原则：公平原则、严格原则、客观考评的原则。

- 评价指标体系（附表说明）：见附表。

- 评价方法：目标管理法

- 评价标准：将项目产出指标、效益指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率按照100分量化，对照实际工作开展情况进行综合测评，达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

- 绩效评价工作过程。

- 指定专人负责项目绩效评价工作，结合全市2020年卫片执法工作开展情况、经费支出情况、绩效目标达成情况进行客观、公正评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年卫片执法工作，我单位完成各年度卫片执法工作任务，违法用地用矿行为得到基本遏制，维护良好自然资源管理秩序，执法人员综合素质和执法监察工作水平明显提升，自评为满分（附评分表）。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况分析。

# 按照部、省、市工作要求决策。

# （二）项目过程情况分析。

# 按照省卫片执法工作方案，及时完成各项工作任务。

# （三）项目产出情况分析。

2021年卫片执法工作中，发现违法用地发现违法用地133个798.52亩，整改69个648.91亩，违法占用耕地占新增建设用地占用耕地比例为0.07%，实现“零约谈、零问责”工作目标。

# （四）项目效益情况分析。

完成对发现违法用地、用矿图斑内外业核查、查处工作，违法用地用矿行为得到基本遏制，维护良好自然资源管理秩序，生态环境得到明显改善。

五、主要经验及做法存在的问题及原因分析

根据我市卫片执法工作情况，以更好的实现项目产出、效益、满意度、预算资金执行率；更好的提升卫片执法工作效能，节省经费开支，保障卫片执法成果为目的，合理制定项目总体目标，细化年度绩效指标，明确经费预算经济科目，按照既定方案认执行。

六、存在的问题及原因分析

缺乏科学的预算绩效管理指标体系。卫片执法工作是为进一步规范自然资源管理秩序，改善生态环境，满足社会公众需要，产出的是无法用货币衡量的社会效益，无法采取一种比较准确的办法对支出进行衡量。

七、下一步改进建议

制定科学的预算绩效管理指标体系。

八、其他需要说明的问题

附： 1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）

2、项目绩效目标完成清单（附2）

- 3、项目绩效评价问题清单（附3）

- 4、项目绩效评价评分情况表（附4）

附1

项目支出绩效评价指标体系框架（供参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的 总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 资金拨付及时性 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划 产出的产品或提供的服务数量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预 算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

附2

| 项目支出绩效自评表 项目绩效目标完成清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 绩效目标设定情况 | 绩效目标完成情况 | 备注 |
| （一） | 总体目标任务： | 总体目标完成情况： |  |
| 1 | 目标1：完成各年度卫片执法工作任务。 | 完成各年度卫片执法工作任务。 |  |
| 2 | 目标2：违法用地、用矿行为得到基本遏制，维护良好自然资源管理秩序。 | 推进卫片发现违法用地用矿行为整改，实现“零约谈、零问责、零违法”的工作目标。 |  |
| 3 | 目标3：执法人员综合素质和执法监察工作水平明显提升。 | 执法人员工作水平得到提升。 |  |
| （二） | 年度绩效目标： | 年度绩效目标完成情况： |  |
| 1 | 数量指标：1.举办培训班会议6次；2.开展本年度卫片各项工作任务，取得工作成果；3.开展内外业核查、查处、整改；4.组织督导，通过验收。 | 已完成 |  |
| 2 | 质量指标：1.执法人员工作水平得到提升；2.完成内外业核查、查处、整改；3.通过验收。 | 已完成 |  |
| 3 | 时效指标：1.每年度12月30日前培训完成培训；2.每年度6月30日前完成对发现违法用地用矿图斑内外业核查、查处、整改。；3.每年度9月30日前通过省自然资源厅和南京督察局验收； | 已完成 |  |
| 4 | 成本指标：1.举办培训班不高于3万元；2.不高于预算，对发现违法用地用矿图斑内外业核查、查处、整改。3.不高于预算，开展卫片执法工作。 | 已完成 |  |
| 5 | 效益指标：1.违法用地用矿行为得到基本遏制，维护良好自然资源管理秩序。2.生态环境得到明显改善 | 已完成 |  |
| 6 | 可持续影响指标：1.违法用地用矿行为得到基本遏制，维护良好自然资源管理秩序。2.生态环境得到明显改善。3.对发现违法用地用矿图斑内外业核查、查处、整改。 | 已完成 |  |
| 7 | 服务对象满意度指标：1.培训合格。2.生态环境得到明显改善。 | 已完成 |  |

附3

| 卫片执法工作项目绩效评价问题清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题分类 | 序号 | 责任部门（单位） | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
| 项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） | 1 | 宿州市国土资源监察支队 | 无 | 无 |  |
| 资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） | 1 | 宿州市国土资源监察支队 | 无 | 无 |  |
| 项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） | 1 | 宿州市国土资源监察支队 | 无 | 无 |  |
| 项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） | 1 | 宿州市国土资源监察支队 | 无 | 无 |  |
| 项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） | 1 | 宿州市国土资源监察支队 | 无 | 无 |  |
| 其他问题 | 1 | 宿州市国土资源监察支队 | 无 | 无 |  |

附4

| 卫片执法工作项目绩效评价评分情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分 |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  |  |  | 卫片执法工作成果 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  |  |  | 对发现违法用地用矿图斑内外业核查、查处、整改。 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  |  |  | 组织迎接省自然资源厅和南京督察局督导、验收等工作。 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  |  | 质量指标 | 培训合格 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  |  |  | 完成对发现违法用地用矿图斑内外业核查、查处、整改。 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|  |  |  | 通过省自然资源厅和南京督察局验收 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|  |  | 时效指标 | 培训完成时间 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  |  |  | 完成对发现违法用地用矿图斑内外业核查、查处、整改。 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|  |  |  | 通过省自然资源厅和南京督察局验收 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|  |  | 成本指标 | 举办培训班 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  |  |  | 对发现违法用地用矿图斑内外业核查、查处、整改。 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|  |  |  | 卫片执法工作成果 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 违法用地用矿行为得到基本遏制，维护良好自然资源管理秩序。 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境得到明显改善 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 培训合格 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|  |  |  | 生态环境得到明显改善 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 0 |