附件 7

宿州市2022年度城市地价动态监测项目支出绩效评价报告

2023年6月

目	录

一、项目基本情况	1

1、项目概况	1

<1>、项目背景	1

<2>、主要内容	1

<3>、实施情况	1

<4>、资金投入和使用情况	1

2、项目绩效目标	2

<1>、总体目标	2

<2>、阶段性目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

1、绩效评价目的、对象和范围	3

<1>、绩效评价目的	3

<2>、绩效评价对象和范围	3

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明））、评价方法、评价标准等	3

<1>、绩效评价原则	4

<2>、绩效评价指标体系	4

3、绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	1

四、绩效评价指标分析	1

1、项目决策情况	1

2、项目过程情况	2

3、项目产出情况	2

4、项目效益情况	2

五、主要经验及做法	3

六、存在问题及原因分析	3

七、有关建议	3

八、其他需要说明的问题	3

摘	要

宿州市2022年度城市地价动态监测项目是对宿州市地价水平和变动情况的实时监测，为政府部门把握土地市场运行态势和价格走势，增强市场监管和调控能力提供服务，为自然资源管理部门参与宏观调控提供决策依据，同时满足社会公众的信息需求。

按时、保质、保量提交季度、年度备案资料和季度、年度地价动态监测成果，完成本城市年度地价状况分析报告及成果资料存档。

宿州市地价动态监测中城市规划区范围内的99个监测点存在个别样点过于老旧，不具有代表性等情况。下阶段对老旧样点进行及时更换及样点市场价格测算工作。

正文部分

# 一、项目基本情况

## 1、项目概况

### <1>、项目背景

根据《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）以及安徽省自然资源厅《关于开展2020年度城乡地价调查与检测等工作的通知（皖自然资用函〔2020〕）15号》等文件要求，继续在试点省份开展城市地价动态监测项目。

### <2>、主要内容

项目内容主要为完成我市监测范围内各监测点基础上的城市地价监测季度、年度数据采集与维护工作，汇总分析各监测市四季度及年度监测数据，形成各监测市季度、年度数据分析报告。按时、保质、保量提交季度、年度备案资料和季度年度地价监测成果，完成成果资料存档，完成基于具体楼盘的商品房成本调查与监测。

### <3>、实施情况

目前，我市已按照国家及省厅要求完成2022年度地价监测工作，全年各季度数据成果和年度成果均已上报。实现对宿州市地价水平和变动情况的实时监测，为政府部门把握土地市场运行态势和价格走势，增强市场监管和调控能力提供服务，为自然资源管理部门参与宏观调控提供决策依据，同时满足社会公众的信息需求。

### <4>、资金投入和使用情况

目前该项目资金已全部到位并完成支付。

## 2、项目绩效目标

### <1>、总体目标

严格遵守51号文件、《城市地价动态监测技术规范》（TD/T1009-2007）、《安徽省自然资源厅关于做好自然资源评价评估工作的通知》（皖自然资用〔2022〕1号）和有关技术要求，对每宗标准宗地组织2名（或2名以上）土地估价师，分别定期采集标准宗地的季度、年度地价信息，并独立出具相应的地价评估结果及估价报告，对其进行初步审核整理与汇总。收集整理土地和房地产市场交易、供应等信息，测算城市整体地价水平、增长率等；撰写本城市年度地价状况分析报告。按时、保质、保量提交季度、年度备案资料和季度、年度地价动态监测成果，完成成果资料存档。

### <2>、阶段性目标

2022年1季度，采集并处理一季度地价监测数据，计算一季度各类地价动态监测指标，对一季度城市地价状况进行综合分析和评价，编制一季度城市地价动态监测报告，并按照项目部署要求，如期上报一季度监测数据；2022年2季度，采集并处理二季度地价监测数据，计算二季度各类地价动态监测指标，对二季度城市地价状况进行综合分析和评价，编制二季度城市地价动态监测报告，并按照项目部署要求，如期上报二季度监测数据；2022年3季度，采集并处理三季度地价监测数据，计算三季度各类地价动态监测指标，对三季度城市地价状况进行综合分析和评价，编制三季度城市地价动态监测报告，并按照项目部署要求，如期上报三季度监测数据、并于7月15日前完成宿州市商品房成本构成调查；2022年4季度，采集并处理四季度地价监测数据，计算四季度各类地价动态监测指标，对四季度及年度城市地价状况进行综合分析和评价，编制四季度及年度城市地价动态监测报告，并按照项目部署要求，如期上报四季度及年度监测数据采集并处理四季度地价监测数据，计算四季度各类地价动态监测指标，对四季度及年度城市地价状况进行综合分析和评价，编制四季度及年度城市地价动态监测报告，并按照项目部署要求，如期上报四季度及年度监测数据。

# 二、绩效评价工作开展情况

## 1、绩效评价目的、对象和范围

### <1>、绩效评价目的

为总结我市2022年度城市地价动态监测项目是否按时、按质、按量完成总体和阶段性目标，是否合理、合法、合规使用项目资金，编制该绩效评价报告。

### <2>、绩效评价对象和范围

评价对象和范围是指我市城市规划区范围内的99个监测点基础上的城市地价动态监测数据采集与维护工作，形成各监测市季度、年度数据分析报告。

## 2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明））、评价方法、评价标准等

### <1>、绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

<2>、绩效评价指标体系

### 宿州市地价动态监测绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号（＞＝＜定性） | 指标值 | 标准分值 | 目标值说明 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产处指标 | 数量指标 | 指标1：完成99个地价动态监测点四个季度的样点监测、维护工作 | ＝ | 四个季度、99个监测点 | 5 | 以部署文要求及地价动态监测备案材料确定 | 5 |  |
|  |  | 指标2：完成一个宿州市商品房成本构成调查表 | ＝ | 一个表格 | 5 | 根据部署文确定 | 5 |  |
|  | 质量指标 | 指标1：监测点设置符合规程要求 | 定性 | 监测点设置合规 | 10 | 以规程规范要求确定 | 10 |  |
|  |  | 指标2：评估参数设置合理、价格符合宿州市实际情况 | 定性 | 相关参数、结果合理 | 10 | 符合市区实际 | 9.5 | 0.5 |
|  | 时效指标 | 指标1：每季度最后一个月10号之前上报季度成果 | 定性 | 3、6、9、12月10日前上报 | 10 | 根据部署文确定 | 10 |  |
|  |  | 指标2：7月15日之前上报商品房成本构成调查表 | 定性 | 7月15日之前上报 | 10 | 根据部署文确定 | 10 |  |
|  |  | 指标3：12月31日之前上报年度监测成果 |  | 12月31日之前上报 | 10 | 根据部署文确定 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 指标1：总体成本控制 | ＜ | 10.00 | 10 | 预算控制 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：为土地评估中介企业在土地价格评估时提供相关技术参数 | 定性 | 按时公布地价指数 | 10 | 局网站公布 | 10 |  |
|  |  | 指标2：为公众了解地方地价状况及地价变化方向提供途径 | 定性 | 按时公布地价指数 | 10 | 局网站公布 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标2：中介企业满意度 | ＞ | 90% | 10 | 通过问卷，满意人数/总调查人数 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |

## 3、绩效评价工作过程

我局自开展2022年度宿州市城市地价动态监测项目以来，分别于2022年度对99个地价监测样点按照相关绩效考核要求对季度、年度项目内容进行评价，评价过程公开、透明，并接受社会各界的监督。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况及评价结论

| 一级指标 | 二级指标 | 评价内容 | 评价情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产处指标 | 数量指标 | 指标1：完成99个地价动态监测点四个季度的样点监测、维护工作 | 完成99个地价动态监测样点的采集、维护工作，并进行现场拍照 |
|  |  | 指标2：完成一个宿州市商品房成本构成调查表 | 已于7月15日前完成商品房成本构成调查表，并完成上报 |
|  | 质量指标 | 指标1：监测点设置符合规程要求 | 监测点具备规程规定的稳定性、标识性等原则 |
|  |  | 指标2：评估参数设置合理、价格符合宿州市实际情况 | 评估参数经评议无明显问题，价格监测成果基本符合我市情况 |
|  | 时效指标 | 指标1：每季度最后一个月10号之前上报季度成果 | 按期于每季度最后一个月10日前完成99个地价监测点的监测、采集、维护和测算工作，并按时上报地价动态监测工作平台 |
|  |  | 指标2：7月15日之前上报商品房成本构成调查表 | 已于7月15日前完成商品房成本构成调查表，并完成上班 |
|  |  | 指标3：12月31日之前上报年度监测成果 | 12月31日之前上报年度监测成果，并完成上报 |
|  | 成本指标 | 指标1：总体成本控制 | 成本未超出预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：为土地评估中介企业在土地价格评估时提供相关技术参数 | 已按期分季度、年度与局网站公布地价监测相关数据 |
|  |  | 指标2：为公众了解地方地价状况及地价变化方向提供途径 | 已按期分季度、年度与局网站公布地价监测相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标2：中介企业满意度 | 采集在宿相关中介行业调查，调查结果符合预期 |

# 四、绩效评价指标分析

## 1、项目决策情况

本项目依据《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）以及安徽省自然资源厅《关于开展2020年度城乡地价调查与检测等工作的通知（皖自然资用函〔2020〕）15号》等文件立项，立项依据充分；按照规程规范的规定开展项目，总体程序规范、合法；结合项目实际情况对绩效目标进行设定，总体绩效目标设定合理、设定指标明确，项目预算编制合理，且无预算超出情况。

## 2、项目过程情况

总体上，在《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）以及安徽省自然资源厅《关于开展2020年度城乡地价调查与检测等工作的通知（皖自然资用函〔2020〕）15号》等文件的基础上，按期、按质、按量完成了我市99个地价监测点的日常监测、维护、更新，并按期上报相关成果材料。项目成果符合相关规程规范的要求，基本符合我市土地市场变化情况。

## 3、项目产出情况

此次城市地价动态监测项目，产出符合相关规程、规范及上级主管部门文件的要求，数量、质量、时效、成本产出符合预期目标，整体完成度较高。

## 4、项目效益情况

此次城市地价动态监测项目，实现了对宿州市地价水平和变动情况的实时监测，为政府部门把握土地市场运行态势和价格走势，增强市场监管和调控能力提供服务，为自然资源管理部门参与宏观调控提供决策依据，同时满足社会公众的信息需求。

# 五、主要经验及做法

经验及做法：城市地价动态监测可以实现对宿州市地价水平和变动情况的实时监测，为政府部门把握土地市场运行态势和价格走势，增强市场监管和调控能力提供服务，为自然资源管理部门参与宏观调控提供决策依据，同时满足社会公众的信息需求。

# 六、存在问题及原因分析

目前，宿州市城市规划区范围内的99个监测点基础上的城市地价动态监测数据采集与维护工作，其中个别样点存在过于老旧，不具有代表性等情况。主要原因是本项目为按照省厅部署安排及实际需求统一开展，涉及的内容较多，涉及的一些部门认识不到位，重视程度不够，导致有些基础资料难以收集，信息采集难度加大。

# 七、有关建议

城市地价动态监测工作运行机制有待于进一步加强，城市地价动态监测属于政府出资、部门掌控的公益性、职能性工作，涉及的一些部门应相互合作，提高重视程度，以更全面、更完整地体现项目的实施成效。

八、其他需要说明的问题

我局每季度在市自然资源和规划局网站上公布地价动态监测信息，积极推进成果在形势分析、市场研判、土地供应底价确定、土地资产量核算等领域的应该，为政府进行地价管理和制定调控政策提供依据，实现地价数据的社会化服务。