宿州市采煤沉陷区村庄搬迁安置补偿管理办法

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条（目的和依据） 为有序推进采煤沉陷区村庄搬迁安置补偿工作，保障采煤沉陷区群众合法权益，改善人居环境，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《安徽省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》《安徽省人民政府办公厅关于进一步做好采煤沉陷区居民搬迁安置补偿工作的通知》（皖政办〔2008〕58号）等法律法规和政策，结合我市实际，制定本办法。

第二条（适用范围） 本办法适用于宿州市行政区域内因采煤沉陷、资源压覆而引发的村庄搬迁安置补偿活动。

第三条（基本原则） 采煤沉陷区搬迁安置补偿应当坚持公平合理、科学规划、尊重群众、方便生活的原则，并与新型城镇化建设、美丽乡村建设、推进乡村振兴相结合。

第四条（管理职责） 市人民政府负责审批并印发采煤沉陷区村庄搬迁计划。市人民政府成立采煤沉陷区村庄搬迁工作领导小组，统一指导全市采煤沉陷区村庄搬迁安置补偿工作。

县（区）人民政府负责采煤沉陷区村庄搬迁工作，提出搬迁计划并对搬迁安置补偿工作进行监督管理。县（区）人民政府成立采煤沉陷区村庄搬迁工作领导小组（以下简称县（区）搬迁工作领导小组），代表县（区）人民政府履行组织、协调和监督管理职责。

乡（镇）人民政府负责宣传、贯彻、落实有关搬迁安置补偿政策；组织编制搬迁安置补偿方案、新村建设以及原村庄房屋等拆除；监督和管理具体搬迁安置工作；处理与搬迁安置有关的其他事宜。

各级人民政府发展和改革、自然资源和规划、财政、公安、农业农村、人力资源和社会保障、住房和城乡建设、生态环境等主管部门应当按照各自职责，做好采煤沉陷区村庄搬迁安置补偿的相关工作。

各级人民政府及有关主管部门在采煤沉陷区村庄搬迁安置补偿工作中，应坚持公开公平公正的原则，接受采煤沉陷区村民和社会各界的监督，依法保障相关主体的合法权益。

第五条（鼓励政策） 鼓励各级人民政府与采煤企业因地制宜探索采煤沉陷区搬迁安置补偿模式。鼓励采煤企业及各类企事业单位吸纳采煤沉陷区村民就业，做好村民就业培训与社会保障工作。

第六条（采煤企业基本义务） 采煤企业应当严格落实“先搬迁、后开采”原则，禁止“以采促搬”，切实保障采煤沉陷区村民生命和财产安全。

采煤企业应当配合有关部门，做好采煤沉陷区村庄搬迁安置补偿工作，履行有关搬迁安置补偿协议。

第二章 搬迁安置程序

第七条（搬迁计划申报） 因采煤造成土地沉陷需要搬迁村庄的，采煤企业应当提前三年向县（区）人民政府申报村庄搬迁计划，由县（区）人民政府审核，报市人民政府审批。村庄搬迁计划审核和审批应当在一个月内完成。

第八条（新村选址） 搬迁计划经市人民政府审批通过后，县（区）人民政府与采煤企业协商确定搬迁安置新村选址。

搬迁安置新村选址应当符合国土空间规划，以不压覆重要矿产资源、不占或少占耕地以及便利村民生产生活为原则。

第九条（搬迁公告） 自确定搬迁安置新村选址之日起二十个工作日内，县（区）人民政府在采煤沉陷区所在乡（镇）、村发布搬迁公告，告知沉陷区范围、搬迁村庄名称、搬迁安置补偿标准、禁止建设等内容。

第十条（基本情况核查） 搬迁公告发布后，县（区）人民政府应当组织调查采煤沉陷区内人口、宅基地及房屋等基本情况。调查按如下程序进行：

（一）成立核查小组。乡（镇）人民政府组织成立核查小组，核查小组具体负责被搬迁人口和户籍核查等工作。核查小组由以下单位派出人员组成：采煤沉陷区所在的乡（镇）人民政府和村民委员会、当地公安机关、采煤企业。

（二）核查结果公示。核查小组以当地公安机关提供的拟搬迁村庄在籍常住农业人口、户数为基础，对拟搬迁村庄的人口、宅基地及房屋等进行现场核查。核查小组应当将核查结果在采煤沉陷区所在村、村民小组范围内张榜公示三次，每次公示不少于五个工作日。核查小组应切实保障村民的知情权和监督权。

（三）异议处理。对核查结果有异议的，应当向核查小组提出书面异议申请，由核查小组进行调查。经调查异议成立的，予以采纳并公示；异议不成立的，核查小组应当及时作出答复。

（四）审查确认。核查小组完成现场核查、公示及异议处理后，最终结果经搬迁村庄所在的乡（镇）人民政府、村民委员会、采煤企业三方确认无误后，将采煤沉陷区内人口、宅基地及房屋情况报县（区）搬迁工作领导小组备案。

第十一条（签订搬迁协议） 完成采煤沉陷区村庄搬迁安置补偿方案和搬迁安置新村址立项、规划、用地等报批工作后，由县（区）搬迁工作领导小组组织签订搬迁安置补偿协议，由乡（镇）人民政府落实搬迁人口补偿，协议签订自搬迁公告发布之日起一年内完成。

第十二条（新村建设） 县（区）人民政府应当在采煤企业依据搬迁安置补偿协议支付资金后一年半内完成村庄搬迁及新村建设工作。采煤企业应当按照协议及时支付各项费用。

第十三条（旧村拆除） 原有村庄房屋等应当在新村建设完成后六个月内拆除。

第三章 村庄搬迁补偿与安置

第十四条（新村建设标准） 新村建设应当坚持统筹规划、集中安置、自建和统建相结合的原则，农村村民一户只能拥有一处宅基地，面积不得超过《安徽省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》规定的标准。村民应当严格按照批准的面积和建房标准建设住宅。

第十五条（安置补偿方式） 采煤沉陷区村庄搬迁按人口支付搬迁安置补偿费用，按照下列标准办理：

（一）搬迁户人均补偿面积为32平方米，单位面积补偿标准为每平方米1100元，搬迁户安置费计算方式为：搬迁安置人口数×人均补偿面积×单位面积补偿标准；

（二）符合安置补偿标准且不属于抢建的二层及二层以上楼房，一层房屋按照本条第（一）项规定的计算方式补偿；对檐高2.8米以上的（含2.8米）且属于原建楼房整体相同结构的第二层及二层以上房屋，另按照每平方米750元的标准予以补偿；

（三）搬家费按照搬迁安置人口每人400元的标准予以补偿；

（四）搬迁村庄原有房屋的拆除费用按照搬迁安置人口数每人500元的标准计算，由采煤企业向乡（镇）人民政府支付；

（五）新村基础设施、公共服务设施建设费按搬迁户安置费的25％予以补偿，优先用于供水、排水、供电、道路、卫生等基础设施建设，计算方式为：搬迁安置人口数×人均补偿面积×单位面积补偿标准×25％；

（六）搬迁工作经费由采煤企业按照搬迁户安置费和新村基础设施、公共服务设施建设费总和的2％支付；

（七）对于新村房屋尚未建设而先行拆除原村庄房屋的村民，由采煤企业按照500元/户/月支付搬迁过渡费用，最长不超过1年。

第十六条（人口核定标准） 采煤沉陷区村民搬迁安置人口应为本村在籍常住农业人口，以当地公安机关户籍底册记载为准。

搬迁安置人口认定截止日期为搬迁公告发布之日。

搬迁公告发布之日起至签订搬迁安置补偿协议之日期间出生的人口应作为安置人口。

第十七条（应予安置的特殊情形） 符合下列情形之一的，应计入安置人口：

（一）原为本村户口且未享受过福利分房的现役军人；

（二）原为本村户口，因上学户口外迁、现正在外地上学的子女；

（三）原为本村户口，现正在服刑的人员；

（四）原为本村户口，现随女儿在外共同生活的老人，经核查确认该老人无子、无其他生活来源，且未享受过采煤沉陷区补偿安置政策的；

（五）其他符合法律、法规、规章和国家、省、市有关规定的人员。

第十八条（不计入安置人口的情形） 具有下列情形之一的人员，不计入安置人口、不予安置补偿：

（一）在搬迁公告发布前已死亡的；

（二）长期租赁居住在被搬迁地的；

（三）私自买卖房屋、无宅基地使用权的；

（四）其他不符合搬迁安置政策的。

第十九条（土地征收补偿） 在采煤沉陷区内征收土地的补偿费用，按国家、省、市有关规定执行。

第二十条（差额部分补偿及其他主体搬迁补偿）搬迁村庄原村址面积超出新村址面积的部分，由采煤企业按照土地征收有关标准予以补偿。

集体经济组织和企事业单位所属建筑物和附属设施的搬迁补偿，按照市、县（区）有关文件执行。

第二十一条（搬迁前期费用补偿） 新村征地报批、新村规划、测绘制图、场地平整、市政设施接驳等费用，按照实际支出由采煤企业支付。

第四章 搬迁安置补偿管理

第二十二条（不予补偿事项） 自搬迁公告发布之日起，任何单位和个人不得在拟搬迁村庄及搬迁安置新村选址范围内抢栽抢种抢建。违反规定的，对抢栽抢种抢建的部分不予补偿。

超过批准期限的临时建筑或者未办理合法手续的建筑，不予补偿。

第二十三条（搬迁安置补偿资金管理） 采煤沉陷区所在县（区）人民政府或被授权的乡（镇）人民政府应当设立搬迁安置补偿资金专户，采煤企业按照搬迁安置补偿协议将所有款项支付到搬迁安置补偿资金专户，实行专账管理、独立核算、专款专用。

农村集体经济组织在申请拨付搬迁资金前要制订资金分配方案，经当地乡（镇）人民政府核准同意后张榜公布。资金到村三日之内，农村集体经济组织应当将资金到位情况在村内张榜公布，接受群众监督。

需要使用搬迁安置补偿资金专户款项的，由使用人提出申请，乡（镇）人民政府初审，县（区）自然资源和规划主管部门审核后，报县（区）人民政府审批。

资金款项支付给施工单位的，由所在县（区）人民政府或被授权的乡（镇）人民政府按项目进度分期分批向施工单位付款。报请审批的资金款项，须提供有关协议、项目进度、前期资金使用情况等材料。项目完成并通过验收后，县（区）人民政府或被授权的乡（镇）人民政府应在一个月内向施工单位全额支付项目余款。

资金款项支付给安置补偿对象的，应严格按照政策和标准，按时足额发放。

第二十四条（社会保障） 失去全部农用地或征地后每户人均耕地面积不足0.3亩的采煤沉陷区村民，纳入被征地农民养老保障范围。已参加城乡居民基本养老保险或已享受其他法定退休保障待遇的人员，不再纳入被征地农民养老保障范围。

采煤沉陷区村民自愿转为非农业户口且符合城市居民最低生活保障条件的，纳入城市居民最低生活保障范围；仍保留农业户口的，符合农村特困人员救助和农村最低生活保障条件的，纳入农村特困人员救助和农村最低生活保障范围。

第五章 奖励与责任

第二十五条（奖励措施） 对积极参与、协助采煤沉陷区搬迁安置补偿工作，并在规定期限内完成工作的单位和个人，给予奖励。具体奖励措施由县（区）人民政府制定。

第二十六条（被安置人员及其他人员的法律责任） 被安置人员弄虚作假，伪造、变造被拆迁房屋有效权属证明文件的，应依法予以收缴；违反治安管理的，由公安机关予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

阻碍国家工作人员依法执行搬迁安置补偿工作的，由公安机关予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十七条（采煤企业的法律责任） 因采煤企业所提供的与搬迁有关的资料有误造成二次搬迁的，或者采煤企业在未经批准的村庄下采煤，或者已签订搬迁协议但在搬迁时间内仍在搬迁的村庄下采煤造成损失的，因采煤企业的原因而造成村庄搬迁日期延长、选定的新村址变动或者不能进行村庄搬迁的，采煤企业应当依法承担相应的责任。

第二十八条（有关工作人员责任） 负责搬迁安置工作的有关人员在釆煤沉陷区村庄搬迁安置补偿工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章 附 则

第二十九条（解释） 本办法由市发展和改革委员会、市自然资源和规划局负责解释。

第三十条（特殊适用） 本办法施行前已签订搬迁安置协议的，按协议规定执行；尚未签订搬迁安置协议的，以本办法为准。

第三十一条（实施日期及效力） 本办法自  年 月 日起施行。